Реализованные меры по устранению выявленных недостатков

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области»

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| На официальном сайте отсутствует информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Разместить на официальном сайте информации о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | 1 квартал 2021 года | Наумова Наталья Николаевна – заместитель директора МБУ «КЦСОН Маслянинского района» | Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, размещена на официальном сайте МБУ «КЦСОН Маслянинского района» | Февраль 2021 |
| На официальном сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы» | На официальном сайте создать раздел «Часто задаваемые вопросы» | 1 квартал 2021 года | Наумова Наталья Николаевна – заместитель директора МБУ «КЦСОН Маслянинского района» | На официальном сайте МБУ «КЦСОН Маслянинского района создан раздел «Часто задаваемые вопросы» | Март 2021 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Отсутствует сменная кресло-коляска | Обеспечить наличие сменной кресло-коляски | 1 квартал 2021 года | Гаврилова Галина Николаевна – директор МБУ «КЦСОН Маслянинского района» | Обеспечено наличие сменной кресло-коляски для взрослых и детской кресло-коляски | Февраль 2021 |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 1 квартал 2021 года | Гаврилова Галина Николаевна – директор МБУ «КЦСОН Маслянинского района» | Дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению обеспечено, планируется в течение года приобретение дополнительного оборудования. | Февраль 2021 |
| Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 1 квартал 2021 года | Гаврилова Галина Николаевна – директор МБУ «КЦСОН Маслянинского района» | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в МБУ «КЦСОН Маслянинского района» обеспечено | Февраль 2021 |
| Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 1 квартал 2021 года | Гаврилова Галина Николаевна – директор МБУ «КЦСОН Маслянинского района» | В штате МБУ «КЦСОН Маслянинского района» работает сотрудник, обученный по направлению сурдоперевод | Январь 2021 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

<2> Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».