Приложение 1

к Договору № 01-03-298п-2019.22/__

от «___» ___________ 2020 г.

о предоставлении денежных

средств в виде гранта

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

«Сельский район – территория возможностей»

- ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| --- | --- |
| Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект | «Не оступись!» |
| Тематическое направление | «Профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах» |
| Цель проекта | Создание на территории Маслянинского района Новосибирской области условий для совершенствования системы социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактики безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, через включение несовершеннолетних в продуктивную социально значимую деятельность для повышения престижности аграрных профессий, увеличения уровня информированности учащейся сельской молодежи о возможности самореализации на сельских территориях в сфере агропромышленного комплекса |
| Задачи проекта: | 1. Совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах организации продуктивной социально значимой деятельности на территории Маслянинского района Новосибирской области. 2. Внедрение эффективных технологий и методик работы по ранней профилактике правонарушений, профессиональной ориентации несовершеннолетних, организации досуговой занятости детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений. 3. Организация мониторинга комплекса мероприятий проекта и распространение его результатов |
| Целевая группа проекта | Несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических учетах, в том числе: несовершеннолетние, состоящие на различных видах внутришкольного учета (73 чел.); несовершеннолетние, совершившие правонарушения / осужденные за совершения преступления к мерам наказания, не связанным с лишением свободы (26 чел.); несовершеннолетние, состоящие на учете в КДНиЗП (75 чел.); Родители (законные представители), воспитывающие несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, находящихся в конфликте с законом или склонных к совершению правонарушений и преступлений (не менее 70 чел.) |
| Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Образовательные психологические тренинги для родителей из семей, воспитывающих несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах: проведение семинаров-тренингов для родителей, направленных на помощь родителям в воспитании детей и подготовке их к самостоятельной жизни, развитие способности находить выход из сложных ситуаций, формирование базовых знаний о возрастных особенностях детей и подростков; способы эффективного самоконтроля, контроля эмоций; проведение детско-родительских тренингов, направленных на актуализацию позитивного эмоционального опыта; содействие осознанию ответственности за свои поступки; развитие сотрудничества и укрепление отношений между детьми и родителями; увеличение взаимной открытости членов семьи; мотивацию самоопределения. Межведомственные индивидуальные планы работы (МИПР) с несовершеннолетними, состоящими на различных профилактических учетах. Коррекционная программа для несовершеннолетних, совершивших правонарушения / осужденных за совершения преступления к мерам наказания, не связанным с лишением свободы: Информационно-терапевтическая группа для несовершеннолетних (совместное обсуждение проблемы, получение новой информации, освоение эффективных стратегий общения со сверстниками и членами семьи); Наставничество в отношении семей, воспитывающих несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, находящихся в конфликте с законом или склонных к совершению правонарушений и преступлений: содействие в оказании педагогической, психологической и социальной помощи семьям; участие в реализации индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей; организация просветительской работы с семьями в целях профилактики правонарушений, в том числе повторных. Наставническая деятельность включена в реализацию межведомственных индивидуальных планов работы с несовершеннолетними. Контролируют деятельность наставников КДНиЗП. Наставники выбраны из числа администрации, муниципальных учреждений и служб системы профилактики |
| Продолжительность, сроки реализации проекта | 1 апреля 2020 г. – 30 сентября 2021 г. |
| Территория реализации проекта | Маслянинский район Новосибирской области |
| Соисполнители мероприятий проекта | - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Маслянинского района (КДН и ЗП Маслянинского района); - Отдел опеки и попечительства администрации Маслянинского района (ООиП администрации Маслянинского района); - Управление образования администрации Маслянинского района (УО администрации Маслянинского района); - МБУ «Молодежный центр»; - ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» (МЦЗН); - Местная общественная организация по поддержке общественных инициатив «Ресурсный центр Маслянинского района Новосибирской области» (Ресурсный центр); - Общественная организация «Женсовет Маслянинского района»; - Администрация Маслянинского района; - Управление сельского хозяйства Маслянинского района; - Маслянинский межрайонный аграрный лицей; - ООО «Сибирская Нива" |
| Объем финансирования проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 1 370 850 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 893 850 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 383 000 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 94 000 рублей |

2. показатели эффективности проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Охват мероприятиями целевой группы и изменение положения родителей и детей |  |  |  |
| 1.1. | Число несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, ставших участниками проекта | человек | 100 | 100 |
| 1.2. | Число несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах (далее – несовершеннолетние целевой группы), ставших участниками обязательных мероприятий проекта, в том числе: | человек | 100 | 100 |
| 1.2.1. | профессиональной диагностики | человек | 100 | 100 |
| 1.2.2. | профессиональных проб | человек | 100 | 100 |
| 1.2.3. | конкурсных мероприятий (конкурсы профессионального мастерства, смотры профессий, другие) | человек | 100 | 100 |
| 1.2.4. | других мероприятий (образовательные поездки, районные акции, дни открытых дверей) | человек | 100 | 100 |
| 1.3. | Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте | человек | 20 | 20 |
| 1.4. | Количество семей, воспитывающих несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах, получивших поддержку в ходе реализации проекта | единиц | 75 | 75 |
| 1.5. | Число родителей (законных представителей) несовершеннолетних целевой группы, получивших консультационную и иную поддержку по вопросам профессионального самоопределения несовершеннолетних, их профессионального образования и трудоустройства | человек | 100 | 100 |
| 1.6. | Общее число несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях проекта (несовершеннолетние целевой группы, а также несовершеннолетние из их социального окружения, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | 170 | 170 |
| 1.7. | Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, непосредственно связанные с несовершеннолетними целевой группы проекта), принимающие участие в мероприятиях проекта | человек | 200 | 200 |
| 2. | Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Количество организаций, привлеченных к реализации программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних целевой группы, в том числе: | единиц | 13 | 13 |
| 2.1.1. | государственных и муниципальных учреждений | единиц | 10 | 10 |
| 2.1.2. | российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений | единиц | 2 | 2 |
| 2.1.3. | бизнес-структур (предприятия, компании, другие) | единиц | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество организаций, на базе которых проведены профессиональные пробы, мастер-классы с участием несовершеннолетних целевой группы | единиц | 4 | 4 |
| 2.3. | Количество созданных служб (мастерских, кабинетов профориентации, служб профконсультирования, других служб), обеспечивающих профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку несовершеннолетних целевой группы | единиц | 1 | 1 |
| 2.4. | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 16 | 16 |
| 2.5. | Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта | человек | 60 | 60 |
| 2.6. | Число добровольцев, участвующих в реализации мероприятий проекта, в том числе: | человек | 25 | 25 |
| 2.6.1 | в качестве наставников | человек | 25 | 25 |
| 3. | Распространение успешного опыта реализации проекта |  |  |  |
| 3.1. | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое). | единиц | 8 | 8 |
| 4. | Обеспечение открытости и публичности реализации проекта |  |  |  |
| 4.1. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 5 | 5 |
| 4.2. | Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 1 | 2 |
| 4.3. | Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 10 | 10 |
| 5. | Дополнительные показатели |  |  |  |
| 5.1. | Детей, которые составляют ближайшее социальное окружение несовершеннолетних целевой группы проекта | человек | 70 | 70 |
| 5.2 | Представители социально ответственного бизнеса | человек | 3 | 3 |

3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации |  |  |  | Характеристика ожидаемого результата мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах организации продуктивной социально значимой деятельности на территории Маслянинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по управлению проектом | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Будет сформирована межведомственная рабочая группа в составе 11 человек из числа руководителей и специалистов, задействованных в проекте. Планируется проведение заседаний с периодичностью 1 раз в 2 месяца. Рабочая группа обеспечивает координацию и взаимодействие участников и исполнителей проекта. | Приказ о создании рабочей группы; Положение рабочей группы; Протоколы заседаний |
| 1.2 | Разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта | Апрель-сентябрь | - | - | - | Оказание методической помощи участникам целевой группы. Планируется составить планы работ, планы обучения наставников, план организации взаимодействия с руководством учреждений, составление индивидуальных планов работы пар: Наставник – Подросток. | Списки представителей целевой группы проекта – участников мероприятий проекта (детей, родителей) |
| 1.3 | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Будет разработана и утверждена программа информационного сопровождения проекта. В районной газете «Маслянинский льновод» будут размещаться статьи о реализации проекта с периодичностью 1 раз в два месяца, на сайтах администрации, МБУ «КЦСОН» и других партнеров-участников реализации проекта, не реже 2 раз в месяц. Не менее 3 репортажей на радиостанции «54» 104,1FM; в печатных СМИ 10 публикаций, в интернет-ресурсах 20 публикаций. | Материалы о реализации проекта, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты), копии публикаций о ходе и результатах проекта, размещенных в печатных СМИ; видеосюжеты (на электронных носителях), эфирные справки. |
| 1.4 | Создание видеоролика для пропаганды и популяризации учебных заведений и профессий сельскохозяйственной направленности | - | - | - | Июнь-июль | Распространение информационных материалов о проводимых мероприятиях, а также методические материалы, и фото отчеты об уже проведенных мероприятиях | DVD- диск с записью видеоролика |
| 1.5 | Формирование целевой группы проекта и разработка индивидуальных планов работы с несовершеннолетними, состоящими на различных профилактических учетах (далее – несовершеннолетние) и воспитывающими их семьями | Апрель-сентябрь | - | - | - | Будет сформирована целевая группа в количестве – 100 несовершеннолетних, 75 семей. Целевая группа формируется путем межведомственного взаимодействия органов профилактики (ООиП, КДН, ПДН, КЦСОН). Будет составлена база данных несовершеннолетних данной целевой группы и их ближайшего окружения (семей). Обеспечение получения согласия родителей (лиц их замещающих) на участие в мероприятиях проекта и обработку персональных данных. | Списки несовершеннолетних целевой группы, списки семей, образец индивидуального плана, согласия родителей (лиц их замещающих) на участие в мероприятиях проекта и обработку персональных данных. |
| 1.6 | Организация и проведение практико-ориентированного семинара для специалистов по предпрофессиональной подготовке несовершеннолетних | июнь | май | - | - | Будут обучены 16 специалистов заинтересованных организаций по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по предпрофильной подготовке несовершеннолетних целевой группы. Семинар будет проходить на базе МБУ «Молодежный центр». | Программы семинара. Списки участников, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 1.7 | Обучение волонтеров | Май-июнь | - | Январь-февраль | - | Содействие повышению профессиональной компетентности волонтеров (16 человек) во взаимоотношениях с подростками, формирование навыков конструктивного общения с несовершеннолетними целевой группы в процессе совместной деятельности. Обучение (не менее 20 часов) будет проходить на базе МБУ «Молодежный центр», п. Маслянино: семинар установочный (6 часов), групповые 2-х часовые занятия 1 раз в квартал (12 часов), по запросу – индивидуальные консультации. | Договор на проведение обучения, копии сертификатов |
| Задача 2. Внедрение эффективных технологий и методик работы по ранней профилактике правонарушений, профессиональной ориентации несовершеннолетних, организации досуговой занятости детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и деятельность кабинета профориентации | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | В июне 2020 года будет создан кабинет профориентации, занятия в котором будут проходить ежемесячно. В результате не менее 170 несовершеннолетних (в т.ч. несовершеннолетние, стоящие на различных видах профилактического учета и дети, которые составляют их ближайшее окружение) и не менее 70 членов их семей получат психологическую помощь. Усовершенствование методической базы позволит более качественно и оперативно получить психологическую помощь, самоопределиться большому количеству несовершеннолетних и лиц из их ближайшего окружения, что позволит грамотно составить индивидуальные планы работы с семьями. | Фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 2.2 | Проведение различных диагностик, в т.ч. определяющих готовность несовершеннолетних к профессиональному самоопределению | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Методический комплект будет приобретен для кабинета профориентации на базе МБУ "КЦСОН Маслянинского района". Выявление готовности несовершеннолетних к профессиональному самоопределению востребованности, помощи несовершеннолетним целевой группы и их семьям; разработка дальнейших мер путем осуществления подбора средств, методов и реабилитационных приемов для формирования межведомственного плана работы. (диагностику пройдут не менее 200 несовершеннолетних и не менее 100 членов их семей) В 2020 году снять с профилактического учета планируется 20 несовершеннолетних, в 2021 планируется снять 20 несовершеннолетних. | Копия журнала. Списки участников мероприятий, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 2.3 | Проведение профессиональных проб и других мероприятий, способствующих формированию у несовершеннолетних целостного представления о содержании конкретной профессии или группы родственных профессий, мотивации к обучению и труду. | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Выявление ведущих мотивов профессиональной деятельности, выбора профессии, места учебы, содействие в трудоустройстве несовершеннолетних в свободное от учебы время (июнь-август 2020, июнь-август 2021). Будет проведено 4 мероприятия, в которых примет участие 80 человек. Профессиональные пробы будут проводиться на базе ООО «Сибирская Нива», Маслянинского межрайонного аграрного лицея и на базе МБУ «Молодежный центр». | Списки участников мероприятий, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 2.4 | Профориентационные проездки по СУЗам г. Новосибирска | - | октябрь | май | - | Будет организовано 3 экскурсии по программе экскурсионно-образовательного тура для 60 несовершеннолених целевой группы. В одной поездке принимают участие 20 несовершеннолених. Будут организованы обзорные экскурсии в 2-3 колледжа г. Новосибирска и экскурсия на 1 предприятие г. Новосибирска. Сопровождают экскурсию специалисты социальных служб, не менее 4х человек. Волонтеры – не менее 2х человек. | Программа экскурсионно-образовательного тура, списки участников, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 2.5 | Поездки на мероприятия АПК Маслянинского района | - | октябрь -декабрь | январь -июнь | - | Будет организовано 8 экскурсий для 120 несовершеннолетних целевой группы. Экскурсии будут организованы на животноводческие комплексы ООО «Сибирская Нива», расположенные в Маслянинском районе, ООО «Маслянинское лукошко» и учебное хозяйство Маслянинского межрайонного аграрного лицея. Сопровождают экскурсию специалисты социальных служб, не менее 2х человек. Волонтеры – не менее 2х человек. | Программа экскурсионных поездок, списки участников, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 2.6 | Разработка и реализация на базе заявителя новой технологии предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних «Я – хочу, могу и буду!» с учетом рынка труда и специфики Маслянинского района | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Будет реализована на базе заявителя новая технология предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних «Я – хочу, могу и буду!» с учетом рынка труда и специфики Маслянинского района. Увеличение количества несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период, поступивших в ССУЗы и ВУЗы планируем на 25%. Мероприятия проводятся 1 раз в 2 месяца и включают в себя: тренинги, беседы, групповую работу, работу в парах, индивидуальную работу, выполнение и защиту проектов. | Аналитические материалы по оценке положения целевой группы проекта, эффективности проводимых мероприятий; программы, графики и планы проведения мероприятий проекта; списки трудоустроенных, поступивших несовершеннолетних целевой группы. |
| 2.7 | Проектирование программ построения карьерных стратегий несовершеннолетних | - | - | январь -июнь | июль- август | Правильный и адекватный выбор доступной профессии (трудовой занятости) несовершеннолетними целевой группы. Проведение блиц-игры «Мой выбор – лучший!» с несовершеннолетними целевой группы, объединившимися по интересам и определившимися с выбором профессии. | Списки поступивших несовершеннолетних целевой группы |
| 2.8 | Внедрение дистанционных форм просвещения и консультирования по вопросам профподготовки и трудоустройства. | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | С использованием программы Skype будут организованы рабочие места для 8 консультативных пунктов при администрациях сельсоветов и в отделении помощи семье и детям МБУ «КЦСОН» с целью проведения он-лайн консультаций, лекций, профилактических бесед, ответов на вопросы для участников целевой группы. Подключение будет осуществляться не реже 2 раз в месяц в течение всего периода и впоследствии. Специалисты поселения обеспечивают присутствие слушателей целевой группы по категориям, обеспечивают аудиторию необходимыми методическими материалами. Это позволит дистанционно взаимодействовать с целевой группой. Охват целевой аудитории не менее 150 семей. | Копия журнала. Списки участников мероприятий. фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 2.9 | Организация реабилитационного отдыха несовершеннолетних целевой группы на базе ДОЛ «Олимпиец» (двухневные профильные смены) | август | декабрь | Март, май | - | 80 несовершеннолетних станут участниками 4 профильных смен «Я – хочу, могу и буду!», программа которых направлена на профориентирование, формирование устойчивых коммуникативных, когнитивных навыков, формирование ценностных ориентиров и норм поведения, (август, декабрь 2020 г., март, май 2021 г.); на базе ДОЛ круглогодичного пребывания «Олимпиец» Маслянинского района. | Списки участников профильных смен. Программа профильной смены. фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 2.10 | Проведение мероприятий для несовершеннолетних (конкурсы профессионального мастерства, смотры профессий и другие мероприятия, способствующие демонстрации профессиональных интересов и достижений несовершеннолетних). | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Организация мероприятий на территории 5 поселений района. Создание условий для организации профориентационной деятельности несовершеннолетних и родителей целевой группы по формированию самоопределения. Содействие повышению профессиональной компетентности родителей во взаимоотношениях с детьми, формирование навыков конструктивного общения подростков и родителей в семьях целевой группы в процессе совместной деятельности. Охват по 50 человек в каждом поселении Охват 200 человек из числа участников целевой группы и их ближайшего окружения | Списки участников мероприятий. программы, графики и планы проведения мероприятий проекта; фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 2.11 | Мероприятия по проведению работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних по вопросам профессионального самоопределения несовершеннолетних, создания возможностей для их профессионального образования и трудовой деятельности. | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Организация работы с родителями, формирование социально приемлемых установок членов семьи, повышение правовой и профессиональной культуры родителей, проведение образовательных психологических тренингов по вопросам профессионального самоопределения несовершеннолетних, создания возможностей для профессионального образования и трудовой деятельности их детей (периодичность проведения – 1 раз в квартал). Охват целевой аудитории не менее 100 семей. | Списки участников мероприятий, программы, графики и планы проведения мероприятий проекта; фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 2.12 | Развитие наставничества в период предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних. | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Выбор кандидатов на роль наставников для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности по сопровождению семей, оказания поддержки в преодолении кризисных ситуаций. Наставники выбраны из числа администрации района, муниципальных учреждений и служб системы профилактики. Наставническая деятельность включена в реализацию индивидуальных планов работы с семьями, состоящими на профилактических учетах. Обеспечение сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (закрепление не менее 10 наставников). | Положение о наставничестве, списки наставников |
| 2.13 | Создание портфолио достижений и успехов несовершеннолетних (включает в себя фото- и видеоматериалы, успешные истории несовершеннолетних – участников проекта. Награды, творческие работы, отзывы, другое). | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Сбор данных о достижении показателей Проекта в результате проведенных мероприятий. Выявление изменений положения участников целевой группы. Положительные отзывы о несовершеннолетних целевой группы, о мероприятиях Планируется создать 100 портфолио. | Описание структуры портфолио достижений, отражающих успехи несовершеннолетних – участников проекта; DVD – диск с фото- и видеоматериалами Отзывы, отчеты о положительных изменениях. |
| 2.14 | Районная акция «Твой выбор» | - | ноябрь | апрель | - | Развитие добровольчества на территории района, вовлечение ближайшего окружения в общественную социально значимую деятельность по профессиональному ориентированию участников целевой группы, изготовление 200 экземпляров информационных буклетов. Всего будет задействовано более 70 участников. | Списки участников мероприятий. Программа акции, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе); 2 экз. буклетов |
| 2.15 | Дни открытых дверей в учебных заведениях и сельхозпредприятиях района | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Содействие формированию навыков самостоятельного решения проблем. сплочение семей, привлечение к проблемам профессионального ориентирования подростков. Охват целевой группы – не менее 100 человек. Будут проходить дни открытый дверей в МБУ Маслянинская СОШ №1 (агротехнологические классы), Маслянинском межрайонном аграрном лицее, ООО «Сибирская Нива», ООО «Сибирская Академия молочных наук», ООО «Маслянинское лукошко». | Списки участников мероприятий. Программа дней открытых дверей, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе); 2 экз. буклетов |
| 2.16 | Разработка и изготовление печатной продукции профориентационной направленности | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Оказание методической помощи участникам целевой группы. Изготовление на цветном принтере 6 видов буклетов общим количеством 600 экз. (для специалистов, родителей, детей и подростков) и 3 баннера на тему предпрофессиональной подготовки и профориентации среди молодежи. | Образцы информационных и методических изданий (брошюр, буклетов); По 2 экз. буклетов. Фото баннеров. |
| 2.17 | Индивидуальное и групповое консультирование психолога, организация занятий в психосенсорной комнате | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Проведение 8 групповых занятий и не менее 50 индивидуальных консультаций с целью оказания психологической помощи несовершеннолетним и их семьям: улучшение эмоционального состояния, овладение методами психологической саморегуляции. (охват целевой группы – не менее 200 человек) | Копия журнала обращения и листов регистрации групповых занятий, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе); По 2 экз. буклетов. |
| Задача 3. Организация мониторинга комплекса мероприятий проекта и распространение его результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов. | август | декабрь | май | сентябрь | Обеспечение трудоустройства 50 подростков и 30 родителей. Закрепление работодателями наставников за каждым несовершеннолетним подростком. Содействие в приобретении несовершеннолетними опыта работы, в получении практических знаний и развитии профессиональных навыков | Отзывы об итогах реализации проекта; списки участников мероприятий, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе); По 2 экз. буклетов. Фото баннера |
| 3.2 | Проведение семинаров по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Будет проведено 6 семинаров – практикумов для 16 специалистов: «Взаимодействие служб Маслянинского района в системе профориентации несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах», «Современные технологии в профориентационной работе с несовершеннолетними», «Роль психолого-педагогических служб в профессиональной ориентации несовершеннолетних», «Профессиональная ориентация несовершеннолетних в современных социально-экономических условиях», «Интерактивные методы в профориентационной работе с несовершеннолетними», «Реализация предпрофильной подготовки в рамках сотрудничества школ и учреждений СПО» для 60 специалистов. Семинары - практикумы будут проводиться на базе КЦСОН, они несут методический и практический характер, с целью обмена опытом, разбора сложных ситуаций, корректировки индивидуальных планов работ. Организация методического сопровождения и обучения специалистов, работающих с целевой аудиторией (не менее 100 человек). | Программы семинаров. Списки участников. Фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе). |
| 3.3 | Проведение итогового мероприятия для специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, определению перспектив дальнейшей работы по тематическому направлению. | - | - | - | сентябрь | Распространение и использование в работе полученного в результате реализации мероприятий проекта опыта, с участием представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений муниципальных образований Новосибирской области (не менее 30 участников) | Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) проекта; справки об эффективности использования оборудования, приобретенного за счет средств гранта; Списки участников мероприятия, фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий (на электронном носителе); 2 экз. буклетов |
| 3.4 | Выпуск сборника «Я – хочу, могу и буду!» : опыт реализации инновационного социального проекта в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. | - | - | - | Август-сентябрь | Тиражирование и распространение опыта инновационного социального проекта в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 200 экземпляров сборника для специалистов организаций-соисполнителей проекта. | Образец информационных и методических изданий (сборника) |

Директор Муниципального бюджетного учреждения

«Комплексный центр социального обслуживания

населения Маслянинского района Новосибирской области»

_________________   Г.Н. Гаврилова

(подпись)

М.П.